## harmonogram
lp | nazwa | czas trwania[dni] | czas rozpoczęcia [dni]
1 | Opracowywanie wymagań funkcjonalnych | 3 | 0
2 | Opracowywanie wymagań niefunkcjonalnych | 3 | 0
3 | Ocena ryzyka projketu | 3 | 2
4 | Projektowanie architektury aplikacji | 7 | 4
5 | Stworzenie diagramów przypadków użycia | 7 | 5
6 | Stworzenie diagramów klas | 7 | 5
7 | Stworzenie diagramów komponentów | 7 | 5
8 | Stworzenie diagramów pakietów | 7 | 5
9 | Stworzenie diagramów maszyny stanowej | 7 | 5
10 | Stworzenie diagramów komunikacji | 7 | 5
11 | Zaprojektowanie GUI | 3 | 4
12 | Uzupełnianie braków wiedzy / minimalizacja ryzyk | 40 | 5
13 | Opracowanie testów jednostkowych | 5 | 10
14 | Opracowanie testów integracyjnych | 5 | 10
15 | Opracowanie testów akceptacyjnych | 5 | 10
16 | Wprowadzenie poprawek do architektury aplikacji | 5 | 12
17 | Wytworzenie pakietów | 21 | 15
18 | Przeprowadzenie testów jednostkowych | 19 | 17
19 | Integracja pakietów | 12 | 24
20 | Przeprowadzenie testów integracyjnych | 10 | 29
21 | Czas na poprawki pakietów / ich integracji | 10 | 34
22 | Wdrożenie systemu | 4 | 44
23 | Testowanie systemu w środowisku pracy | 3 | 48